## 업로드 기능
No. | Category | Comment 내용 | 송부 일자 | 처리 결과 | 추가 comment 여부 | Remark
1 | General | 업로드 대상 파일 형식은 xls, csv, sql 혹은 서버 데이터 연동 (TBD)
2 | General | 업로드한 데이터를 임시 table 로 생성해서 standard DB (process DB) 에 일정한 logic 으로 연동해서 데이터를 옮기는 방식
3 | General | 업로드한 날짜/사용자 이름/IP등 으로 데이터 추적관리 필요
4 | General | 업로드 후의 process DB 들은 모두 user 가 별도 UI로 개별로 값 수정 가능해야 함 - 값 수정 가능/불가능 필드들은 추후 안내, 지금은 모두 가능하게 유지 -HYTOS 의 하단부분 stream data 수정하듯이
5 | HMB | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: MDBS로 인식해서 추출된 HMB
6 | HMB | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: stream no (숫자 / 숫자+문자 / 문자+숫자 / 공백) 열: attribute (문자 / 공백)
7 | HMB | 행 개수만큼 레코드 생성
8 | HMB | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후 Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
9 | HMB | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 HMB_Condition 에  각 레코드 별 데이터 입력
10 | HMB | 변환된 표준 attribute 중 물질로 분류되는 것들은 (IsComponent=1) usersetting_component table 을 거쳐서 component 번호를 알아낸 뒤 (1~20)  HMB_Composition table 에 데이터 입력
11 | Line | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: SPPID 의 piperun attribute report
12 | Line | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: line no (숫자 / 문자) 열: attribute (문자 / 공백)
13 | Line | 행 개수만큼 레코드 생성
14 | Line | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후 Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
15 | Line | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 필드에  각 레코드 별 데이터 입력
16 | Line | Line 의 Related Stream no1 --- HMB_condition table 의 Stream Number 관계 형성 (같은 값)
17 | Line | Line 의 Attribute 들에 HMB_condition 의 값들을 읽어서 그대로 씀
18 | Line | 특정 열들은 내부 calculation module 으로 채워짐 (TBD)
19 | Instument | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: SPPID 의 instrument report
20 | Instument | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: line no (숫자 / 문자) 열: attribute (문자 / 공백)
21 | Instument | 행 개수만큼 레코드 생성
22 | Instument | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후 Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
23 | Instument | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 필드에  각 레코드 별 데이터 입력
24 | Instument | 외부 PSN 구동 결과물로 Instrument Line size, Material class, Seq no, Location 을 입력
25 | Instument | 상기 Location --- Line table의 line no 와 관계형성
26 | Instument | Instrument 의 Attribute 들에 Line 의 값들을 읽어서 그대로 씀
27 | Equipment | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: MDBS로 인식해서 추출된 HMB
28 | Equipment | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: stream no (숫자 / 숫자+문자 / 문자+숫자 / 공백) 열: attribute (문자 / 공백)
29 | Equipment | DB내 대상 Table 을 결정짓는 Type 을 UI로 결정함
30 | Equipment | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후  Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
31 | Equipment | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 eq_/// table 에 각 레코드 별 데이터 입력

## 유저 세팅
No. | Category | Comment 내용 | 송부 일자 | 처리 결과 | 추가 comment 여부 | Remark
1 | General | 유저 세팅 값은 별도 UI를 통한 project 설정을 의미하며, 각 table 들의 개별 data value 값 수정을 의미하지 않음 - HMB, Line, Instrument, eq_/// 는 UI 없이 HYTOS 의 stream data 수정하듯이 sheet 처럼 수정
2 | Dictionary | PAP 기능정의 PPT 참조
3 | Material | PAP 기능정의 PPT 참조
4 | Special Service | PAP 기능정의 PPT 참조
5 | Component | PAP 기능정의 PPT 참조
6 | Unit | PAP 기능정의 PPT 참조

## 작화 프로그램
No. | Category | Comment 내용 | 송부 일자 | 업체 회신일 | 처리 결과 | 추가 comment 여부 | Remark
1 | Drawing | PFF border 작성 (drawing의 scale 확인용) | 4/27 | 5/15 | 반영
2 | Drawing | 기기의 rotating 변경 기능 추가 (상하, 좌우 대칭, 각도별 rotating 기능 추가) | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | 상하 대칭이 추가되지 않음
3 | Drawing | 기기, drawing 복사 시 동일 scale 변경 시 동일 scale로 copy 될 수 있도록 기능 개선 요청 | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | Pump의 경우 복사 시 scale-up됨. 다른 장비 확인 필요
4 | Drawing | 다음과 같이 OSBL graphic 수정 요청 | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | 1. Description이 가운데 정렬이 되게 2. Description 2를 추가하여 연결 도면 no. 기입 가능하게 3. Process contition은 symbol 밖에 표현되게
5 | Drawing | Line splitter를 T 모양으로 구성 요망 | 4/27 | 5/15 | 반영
6 | Drawing | Zoom in/out을 cntl + 마우스 휠 조정로 가능하게 | 4/27 | 5/15 | 반영
7 | Drawing | 상단. 옆 스크롤 바 생성 | 4/27 | 5/15 | 반영
8 | Drawing | Dummy Instrument (모양만 기입할 수 있게, Pressure, Temperature 용) 추가 | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | Pressure 및 level instrument 추가 필요
9 | Drawing | ESC 키 누를 시 현재 작업 키 해제 기능 추가 | 4/27 | 5/15 | 미반영 | 현재 작동하지 않음. 우클릭으로 활성화된 경우도 ESC 키를 누를 시 selection model로 돌아갈 수 있도록 변경
10 | Drawing | Piping component, equipment, Instrument 재정비 (현재 piping component 항이 없음) | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | 각 component의 re-arrange 필요 (by SECL) | 추후 inform 송부
11 | Drawing | 우클릭 시 커서의 목적 변경이 가능하도록 구성 요망 (select mode, move 모드 등) | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | 추가 option 송부 예정 (by SECL) | 추후 inform 송부
12 | Drawing | 작업바의 돋보기로 확대 한 후 equipment click 시 원배율로 다시 돌아감. 배율 조정한 상태에서 정지될 수 있도록 수정 | 5/4 | 5/15 | 반영
13 | Drawing | 작업바의 축소 단축바 추가 | 5/5 | 5/15 | 반영
14 | Drawing | 연결선 그리기 후 삭제를 원할 시 line이 지워지지 않고 잔상이 남는 현상이 반복됨 | 5/6 | 5/15 | 반영
15 | Drawing | Equipment click 시 (특히 splitter) equipment 옆 작은 사각형이 클릭되고 이동되는 현상이 반복됨 | 5/7 | 5/15 | 반영
16 | Drawing | 연결선이 기기의 바깥족이 아닌 안쪽에서 연결되어 나가는 경우가 있음 equipment 내부가 아닌 바깥에서 그림이 그려지도록 수정 | 5/8 | 5/15 | 미반영 | 미반영됨. 개선 필요
17 | Drawing | 그림 그리는 순서와 상관 없이 stream (line)의 방향이 바뀔 수 있게 upgrade | 5/9 | 5/15 | 반영
18 | Drawing | 복수 개체 선택 후 삭제, 복사 가능하게 (드레그 시 복수 개체 선택, 삭제) | 5/10 | 5/15 | 반영
19 | Drawing | 자동으로 그려진 선의 위치를 조정가능 하게 수정 (위로 올리면 equipment에 붙은 점은 고정된 상태로 line의 길이, 굽혀지는 모양이 바뀌게) | 5/11 | 5/15 | 미반영 | 미반영됨. 개선 필요
20 | Drawing | 화살표가 양 끝이 아닌 line의 중간에도 나타날 수 있게 수정 | 5/12 | 5/15 | 미반영 | 미반영됨. 개선 필요
21 | Data | engineering database (line) table의 column의 글자가 짤림. 왼쪽 정렬 혹은 명칭 수정 필요 | 5/13 | 5/15 | 미반영 | title 재정비 필요 (by SECL)
22 | Data | Line의 경우 stream no., equipment의 경우 equipment no. instrument의 경우 instrument no.가 틀고정 될 수 있도록 수정 | 5/14 | 5/15 | 반영
23 | Border | border 안에 logo 및 title block 정보입력 적용