## 업로드 기능
No. | Category | Comment 내용 | 송부 일자 | 처리 결과 | 추가 comment 여부 | Remark
1 | General | 업로드 대상 파일 형식은 xls, csv, sql 혹은 서버 데이터 연동 (TBD)
2 | General | 업로드한 데이터를 임시 table 로 생성해서 standard DB (process DB) 에 일정한 logic 으로 연동해서 데이터를 옮기는 방식
3 | General | 업로드한 날짜/사용자 이름/IP등 으로 데이터 추적관리 필요
4 | General | 업로드 후의 process DB 들은 모두 user 가 별도 UI로 개별로 값 수정 가능해야 함 - 값 수정 가능/불가능 필드들은 추후 안내, 지금은 모두 가능하게 유지 -HYTOS 의 하단부분 stream data 수정하듯이
5 | HMB | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: MDBS로 인식해서 추출된 HMB
6 | HMB | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: stream no (숫자 / 숫자+문자 / 문자+숫자 / 공백) 열: attribute (문자 / 공백)
7 | HMB | 행 개수만큼 레코드 생성
8 | HMB | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후 Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
9 | HMB | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 HMB_Condition 에  각 레코드 별 데이터 입력
10 | HMB | 변환된 표준 attribute 중 물질로 분류되는 것들은 (IsComponent=1) usersetting_component table 을 거쳐서 component 번호를 알아낸 뒤 (1~20)  HMB_Composition table 에 데이터 입력
11 | Line | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: SPPID 의 piperun attribute report
12 | Line | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: line no (숫자 / 문자) 열: attribute (문자 / 공백)
13 | Line | 행 개수만큼 레코드 생성
14 | Line | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후 Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
15 | Line | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 필드에  각 레코드 별 데이터 입력
16 | Line | Line 의 Related Stream no1 --- HMB_condition table 의 Stream Number 관계 형성 (같은 값)
17 | Line | Line 의 Attribute 들에 HMB_condition 의 값들을 읽어서 그대로 씀
18 | Line | 특정 열들은 내부 calculation module 으로 채워짐 (TBD)
19 | Instument | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: SPPID 의 instrument report
20 | Instument | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: line no (숫자 / 문자) 열: attribute (문자 / 공백)
21 | Instument | 행 개수만큼 레코드 생성
22 | Instument | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후 Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
23 | Instument | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 필드에  각 레코드 별 데이터 입력
24 | Instument | 외부 PSN 구동 결과물로 Instrument Line size, Material class, Seq no, Location 을 입력
25 | Instument | 상기 Location --- Line table의 line no 와 관계형성
26 | Instument | Instrument 의 Attribute 들에 Line 의 값들을 읽어서 그대로 씀
27 | Equipment | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: MDBS로 인식해서 추출된 HMB
28 | Equipment | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: stream no (숫자 / 숫자+문자 / 문자+숫자 / 공백) 열: attribute (문자 / 공백)
29 | Equipment | DB내 대상 Table 을 결정짓는 Type 을 UI로 결정함
30 | Equipment | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후  Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
31 | Equipment | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 eq_/// table 에 각 레코드 별 데이터 입력

## 유저 세팅
No. | Category | Comment 내용 | 송부 일자 | 처리 결과 | 추가 comment 여부 | Remark
1 | General | 유저 세팅 값은 별도 UI를 통한 project 설정을 의미하며, 각 table 들의 개별 data value 값 수정을 의미하지 않음 - HMB, Line, Instrument, eq_/// 는 UI 없이 HYTOS 의 stream data 수정하듯이 sheet 처럼 수정
2 | Dictionary | PAP 기능정의 PPT 참조
3 | Material | PAP 기능정의 PPT 참조
4 | Special Service | PAP 기능정의 PPT 참조
5 | Component | PAP 기능정의 PPT 참조
6 | Unit | PAP 기능정의 PPT 참조

## 작화 프로그램
No. | Category | Comment 내용 | Comment 작성자 | 송부 일자 | 업체 회신일 | 처리 결과 | 추가 comment 여부 | Remark
1 | Drawing | PFF border 작성 (drawing의 scale 확인용) |  | 4/27 | 5/15 | 반영
2 | Drawing | 기기의 rotating 변경 기능 추가 (상하, 좌우 대칭, 각도별 rotating 기능 추가) |  | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | 상하 대칭이 추가되지 않음
3 | Drawing | 기기, drawing 복사 시 동일 scale 변경 시 동일 scale로 copy 될 수 있도록 기능 개선 요청 |  | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | Pump의 경우 복사 시 scale-up됨. 다른 장비 확인 필요
4 | Drawing | 다음과 같이 OSBL graphic 수정 요청 |  | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | 1. Description이 가운데 정렬이 되게 2. Description 2를 추가하여 연결 도면 no. 기입 가능하게 3. Process contition은 symbol 밖에 표현되게
5 | Drawing | Line splitter를 T 모양으로 구성 요망 |  | 4/27 | 5/15 | 반영
6 | Drawing | Zoom in/out을 cntl + 마우스 휠 조정로 가능하게 |  | 4/27 | 5/15 | 반영
7 | Drawing | 상단. 옆 스크롤 바 생성 |  | 4/27 | 5/15 | 반영
8 | Drawing | Dummy Instrument (모양만 기입할 수 있게, Pressure, Temperature 용) 추가 |  | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | Pressure 및 level instrument 추가 필요
9 | Drawing | ESC 키 누를 시 현재 작업 키 해제 기능 추가 |  | 4/27 | 5/15 | 미반영 | 현재 작동하지 않음. 우클릭으로 활성화된 경우도 ESC 키를 누를 시 selection model로 돌아갈 수 있도록 변경
10 | Drawing | Piping component, equipment, Instrument 재정비 (현재 piping component 항이 없음) |  | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | 각 component의 re-arrange 필요 (by SECL) | 추후 inform 송부
11 | Drawing | 우클릭 시 커서의 목적 변경이 가능하도록 구성 요망 (select mode, move 모드 등) |  | 4/27 | 5/15 | 개선 필요 | 추가 option 송부 예정 (by SECL) | 추후 inform 송부
12 | Drawing | 작업바의 돋보기로 확대 한 후 equipment click 시 원배율로 다시 돌아감. 배율 조정한 상태에서 정지될 수 있도록 수정 |  | 5/4 | 5/15 | 반영
13 | Drawing | 작업바의 축소 단축바 추가 |  | 5/5 | 5/15 | 반영
14 | Drawing | 연결선 그리기 후 삭제를 원할 시 line이 지워지지 않고 잔상이 남는 현상이 반복됨 |  | 5/6 | 5/15 | 반영
15 | Drawing | Equipment click 시 (특히 splitter) equipment 옆 작은 사각형이 클릭되고 이동되는 현상이 반복됨 |  | 5/7 | 5/15 | 반영
16 | Drawing | 연결선이 기기의 바깥족이 아닌 안쪽에서 연결되어 나가는 경우가 있음 equipment 내부가 아닌 바깥에서 그림이 그려지도록 수정 |  | 5/8 | 5/15 | 미반영 | 미반영됨. 개선 필요
17 | Drawing | 그림 그리는 순서와 상관 없이 stream (line)의 방향이 바뀔 수 있게 upgrade |  | 5/9 | 5/15 | 반영
18 | Drawing | 복수 개체 선택 후 삭제, 복사 가능하게 (드레그 시 복수 개체 선택, 삭제) |  | 5/10 | 5/15 | 반영
19 | Drawing | 자동으로 그려진 선의 위치를 조정가능 하게 수정 (위로 올리면 equipment에 붙은 점은 고정된 상태로 line의 길이, 굽혀지는 모양이 바뀌게) |  | 5/11 | 5/15 | 미반영 | 미반영됨. 개선 필요
20 | Drawing | 화살표가 양 끝이 아닌 line의 중간에도 나타날 수 있게 수정 |  | 5/12 | 5/15 | 미반영 | 미반영됨. 개선 필요
21 | Data | engineering database (line) table의 column의 글자가 짤림. 왼쪽 정렬 혹은 명칭 수정 필요 |  | 5/13 | 5/15 | 미반영 | title 재정비 필요 (by SECL)
22 | Data | Line의 경우 stream no., equipment의 경우 equipment no. instrument의 경우 instrument no.가 틀고정 될 수 있도록 수정 |  | 5/14 | 5/15 | 반영
23 | Drawing | 그림 회전, 반전시 숫자도 뒤집힘 그림만 반전시키게 할 것 | KDS | 6/8
24 | Drawing | 오른쪽 마우스 눌러야 나오는 메뉴를 리본메뉴에 추가 필요 (개체선택 / 드래그) | KDS | 6/8
25 | Drawing | 오타 수정 필요 HMB Conposition -> HMB Composition | KDS | 6/8
26 | Drawing | Line 그릴때 중간 화살표 불필요보임 | KDS | 6/8
27 | Drawing | Utility Distribution Symbol 추가 필요 | KDS | 6/8
28 | Drawing | Line 연결시 화살표 조정 UI 개선 필요 Flow 방향 변경이 많은 노력이 필요함 | KDS | 6/8
29 | Drawing | 끝 선 맞추기 위한 그리드 표기 필요 | KDS | 6/8
30 | Drawing | 두가지 이상의 아이템 선택시 크기 조절 같이 되게 | KDS | 6/8
31 | Drawing | 크기 조절이 가로세로 같은 비율로만 됨 (가로/세로 각각 Size 조절가능한 기능 필요) | KDS | 6/8
32 | Drawing | 창 최소화 버튼 누르면 페이지가 하나씩 생성됨 | KDS | 6/8
33 | Drawing | Shift 버튼 누르면 일직선이 되게하는 기능 필요 | KDS | 6/8
34 | Drawing | 화면 확대/축소가 제한적임. 특히 확대는 조금 더 필요해 보임 (300%) | KDS | 6/8
35 | Drawing | Line끼리 겹치는 부분 개선 필요 | KDS | 6/8 |  |  | 우선 순위 하
36 | Drawing | PJT 특성에 맞춰 Symbol 추가 기능이 필요해 보임 | KDS | 6/8
37 | Drawing | Equipment 연결 Point 세분화 필요 or 위치변경 가능여부 (연결 할 Point가 부족함 : Nozzle이 많은경우) | KDS | 6/8
38 | Drawing | Symbol 살짝 움직이면 Line 전체가 틀어짐 | KDS | 6/8
39 | Drawing | Line Splitter는 symbol 형태가 아니라 라인끼리 연결을 하려고 하면 자동으로 발생되는 등의 방법으로 개선이 필요. PFD 작화에는 큰 문제가 없으나 P&ID 작화시 수많은 branch point들을 일일히 line splitter symbol 삽입으로 처리하기 번거로움 | CJM | 2020-06-12
40 | Drawing | 잦은 오류 발생 - 파일 저장 후 불러오면 연결이 끊김 | CJM | 2020-06-12
41 | Drawing | 14번 반영되었다고 써 있으나, 여전히 발생됨. | CJM | 2020-06-12
42 | Drawing | 존재하는 선인데 보이지 않음 (클릭시 보임) | CJM | 2020-06-12
43 | Drawing | Equipment 위치 이동시 연결된 선도 따라와야 하나 연결이 끊기면서 Equipment만 이동되는 경우가 있음 | CJM | 2020-06-12
44 | Drawing | 선을 삭제 하였는데 양 끝의 점만 남는 경우가 있음 | CJM | 2020-06-12
45 | Drawing | 종료 전에 저장 여부를 묻는 경고창 팝업 필요 | CJM | 2020-06-12
46 | Drawing | Nozzle1에 연결된 Line의 형태를 수정해 놓았는데 (cosmetic), 이후에 Nozzle 2에 다른 선을 연결하면 기 수정해둔 line의 형태가 원상복구됨. | CJM | 2020-06-12
47 | Drawing | Symbol Explorer에서 category를 선택하면 symbol이 나타나고, symbol 종류가 많은 경우 가로 스크롤 바가 생기는데 가로는 확장되지 않도록 하고 세로 스크롤바가 생기도록 수정필요 | CJM | 2020-06-12 |  |  | 칼럼 2개
48 | Drawing | Column 등 internal 이 존재하는 기기의 경우, symbol의 종류 (개수)를 늘리기 보다는 Equipment와 Internal을 따로 구성하여 합칠수 있도록 하는 것이 좋을 듯. | CJM | 2020-06-12