## Sheet1
PAP 2차 기능정의 목록 및 외주개발 영역
2026-08-05
공정설계팀
Category |  |  |  | item |  |  | 공정 | 액션 리스트 | 공정 담당자 | 화기센 관련자 | 외주개발 영역 정의 | 외주개발 기준 문서
Hydraulic 자동화 | PAP | 신규개발 |  | 1.1 |  | Plot Plan을 통한 geometric data 연계 | 1) PAP에 ARS Module2 Data Set을 기반으로 geometric data를 import 2) PAP에 Input된 DB를 바탕으로 적절한 최단거리 알고리즘 활용하여 거리계산 후 HYTOS로 Export | 1. ARS Module2 DB Set을 공정에 제공 Shell OGP (화기센) 2. 위에껄 참고로 최단거리 산출 로직 및 원하는 결과물 형태 정리 (공정) 3. Shortcut ARS 프로그램 개발 (화기센) 4. 결과물 엑셀파일을 PAP / HYTOS 에 반영 (도프텍) | 강동수, 김형찬 | 박철희 양봉은 | 결과물 엑셀파일이 import 되게끔 PAP / HYTOS 개발 | import 원하는 엑셀 결과물파일 첨부 (공정)
| PAP |  | 추가 |  | 1.1.1 | Hydraulic - 3D Information 자동화 | 1) PAP로 3DModel Geometry 정보(Line Size, Schedule)를 Import할 수 있는 기능 개발 2) PAP내 Import된 3DModel Geometry 정보(Line Size, Fitting, Elevation, Schedule)를 HYTOS로 Export할 수 있는 기능 개발 3) PAP에서 HYTOS로 HMB를 Export시 HMB Case 선택할 수 있는 기능 개발 4) PAP에서 HYTOS로 HMB,Geometry등을 Export시 Unit Conversion 기능 개발 5) PAP내 연결도면간 DB이동기능 개발 | 1. 요구사항 정리 (공정) - 3DModel에 SPPID에 Mapping시킨 Stream No가 동일하게 Mapping될 수 있도록 프로그램 개선 - 3DModel에서 Geometry Extracting하는 프로그램 개선 및 이를 통한 DB Set 개선 - 3DModel에서 Geometry Extracting시 사용되는 Template 개선 2. Naviswork 기준으로 3D 정보 추출 최신본 공정에 송부 (화기센) 3. ISO DWG 추출시 생성되는 PCF 나 Excel table (피팅, 라인길이) 정보를 이용해 PAP import 용 템플릿 생성 (화기센) 4. 상기 2,3번 결과물 엑셀파일을 PAP 에 반영 (도프텍) | 강동수, 김형찬 | 남효석 박철희 | 3D Model 의 fitting 및 length 추출물 엑셀파일이 import 되게끔 PAP 개발 (1차 개발시 반영됨) | import 원하는 엑셀 결과물파일 첨부 (공정)
| PAP | 개선 |  | 1.2 |  | HYTOS 결과 Upload | - | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 강동수 | - | 결과물 HYTOS 파일이 import 되게끔 PAP / HYTOS 개발 | 기능정의 첨부 (공정)
| HYTOS | 신규개발 |  | 1.3 |  | Drawing Engine 변경 | - | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. HYTOS 프로그램에 반영 (도프텍) | 강동수 | - | 작화 엔진 개발 | 기능정의 첨부 (공정)
| HYTOS |  | 추가 |  | 1.3.1 | PAP와 HYTOS간에 Nozzle 개수 및 Numbering Inconsistency수정 | 1) PAP와 HYTOS간에 Nozzle 개수 및 Numbering Inconsistency문제 수정 | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. HYTOS 프로그램에 반영 (도프텍) | 강동수 | - | nozzle 비교 기능 개발 | 기능정의 첨부 (공정)
| HYTOS | 신규개발 |  | 1.4 |  | PAP 내 data 연계한 value 비교 작업 | 1. Data 비교 필요한 Attribute 정의 | - | 강동수 | - | Attribute 별 비교 기능 개발 | 기능정의 첨부 (공정)
PSV | PAP | 신규개발 |  | 2.1 |  | PSV Automation | 자동 시나리오 생성 | 1. 시나리오 분석/관리 프로그램은 PAP와는 별도 프로그램으로 구상 (공정) | 오기남 | - | 시나리오 분석/관리 프로그램 개발 (신규) | 시나리오 분석/관리 프로그램 기능정의 첨부 (공정)
Database 구축 ; Material, Utility 물성, UoM | PAP | 신규개발 |  | 3.1 |  | 재질 적합성 검토 기능 추가 | 검토 필요한 항목 Define 및 comparison table 구성 | 1. PIMS system 에서 PMC PJT 정보를 PAP로 끌어오는 연계 방안 검토 (화기센) 2. corrosion rate 계산 equation 을 PAP에 반영 여부 판단 (화기센) 3. 공정 MSD 정보를 PAP 에 input 할수있도록 기능정의 정리 (공정) 4. PAP 프로그램 개발 (도프텍) | 최장미 | 경갑표 심결심 | PIMS 정보를 import 할수 있게 PAP 개발 corrosion rate 계산 equation 을 PAP 에 이식 공정 MSD 정보를 intelligent PFD 에 input 할수 있도록 PAP 개발 상기 정보를 comparison 할 수 있는 PAP UI 개발 (eq 처럼) | PIMS 정보 양식 첨부 (화기센) corrosion rate 계산 관련 문서 첨부 (화기센) comparison 관련 UI 문서 첨부 (공정) (대표 물질, CA, Special Service, Schedule no., ID, OD, Thickness)
| PAP | 개선 |  | 3.2 |  | Material DB 확장 및 Consistency Check | - | 1. 요구사항 정리 (공정) PIMS system 연계 전, 초기 data excel 형태 DB화 필요 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 황언필 | - | PAP 프로그램에 DB 수정 및 import 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| PAP | 신규개발 |  | 3.3 |  | Utility 물성 정보 | 1) User가 PAP내 BEDD에 Steam, Water, Air, N2의 물성을 입력할 수 있도록 DB Set 및 UI개발 | 1. Steam Table (엑셀판) 을 내부 검증 및 latest확보 (공정) 2. PAP 프로그램에 water 물성 생성 로직 추가 | 황언필, 김형찬 | - | PAP 프로그램에 DB 수정 및 import 기능 반영 | steam table 엑셀판 첨부 (공정) 공정 inhouse program 송부
| PAP | 신규개발 |  | 3.4 |  | Unit measurement 설정과 적용 | Unit 부분도 mapping필요하여 도프텍과 mapping 방법 논의 필요 | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 최장미 | - | PAP 프로그램에 DB 수정 및 import 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
PSN 활용 | PAP | 신규개발 |  | 4.1 |  | PSN을 활용한 PFD와 P&ID Mapping | - | 1. PSN을 활용한 PFD와 P&ID Mapping 기능 로직 제공 (공정) 2. 필요한 사용자 설정 추가 (공정) 2. PAP 프로그램에 로직 반영 (도프텍) | 강동수 | - | PAP 프로그램에 로직 반영 | Logic 보완 기능정의 문서 첨부 (공정)
| PAP | 신규개발 |  | 4.2 |  | PAP - SPPID 연결 정보 mapping 시 기능 추가 | - | 1.4 참조 | 강동수 | - | 1.4 참조 | 1.4 참조
| PAP | 신규개발 |  | 4.3 |  | Special Service Mark-up | - | 1. 공정 요구사항: PSN 활용하여 Special service를 P&ID 에 color mark-up 하는 기능 제공 2. PAP 프로그램에서 마크업 프로그램 input 이 될수 있는 형태로 생성되게 개발 (도프텍) 3. 프로그램 개발 (화기센) | 최장미 | 로비존 | line list 에 special service 도 초합해서 엑셀 추출 개발 (1차 개발시 완료) special service 들 환경설정 list 가 나오도록 개발 | PAP에서 list 나오도록 기능정의 문서 첨부 (공정) Refer to PPT attachment
| PAP | 개선 |  | 4.4 |  | Special Service - Flammable component | Special key값으로 최 상단에 고정 | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 최장미 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| PAP | 신규개발 |  | 4.5 |  | SPPID viewer | - | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. 프로그램 개발방향 협의 (화기센) | 강동수 | 이원국 로비존 | - | -
| SPPID Auto Breaker | 개선 |  | 4.6 |  | Flowrate 분할 로직 개선 | 1. Operation/StandBy Equipment 대수 별 Flowrate 분개 Logic 정리 2. Logic에서 제외되는 Equipment 정의 | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. Autobreaker 프로그램에 반영 (도프텍) | 강동수 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| SPPID Auto Breaker | 개선 |  | 4.7 |  | Spec. break 심볼 배치 개선 | - | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. Autobreaker 프로그램에 반영 (도프텍) | 강동수 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| SPPID Auto Breaker | 개선 |  | 4.8 |  | Inconsistency Clear 기능 개선 | 현재 개발 완료되어 사용 중 | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. Autobreaker 프로그램에 반영 (도프텍) | 강동수 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| SPPID Auto Breaker | 개선 |  | 4.9 |  | 프로그램 실행 후 도면 닫기 | 실행 후 일정 시간(10~30분) 이상 추가 작업 없으면 자동으로 로그아웃 및 도면 닫기 | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. 시스템 개발 방향 검토 (화기센) 3. Autobreaker 프로그램에 반영 (도프텍) | 강동수 | 이원국 | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| SPPID Auto Breaker | 신규개발 |  | 4.10 |  | H/ex Pump 주변 DP/DT break logic 추가 | 1. Case별 Heat Exchanger DP/DT Break 정리 | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. Autobreaker 프로그램에 반영 (도프텍) | 강동수 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
타 Program, Platform과 연계 | PAP | 신규개발 |  | 5.1 |  | H/ex, Tower, Vessel, PSV 계산 프로그램 연계 | - | 1. 요구사항정리 (공정) : 사내/외부 기기 관련 계산 프로그램과의 연계 필요 (사내 계산 프로그램 총 25종) - 계산 프로그램에서 바로 실행 가능한 형태로 Data Export - 계산 프로그램에서 Export 한 계산 결과값을 PAP에 Import 2. HEX 의 HTRI input 용 파일 형태 정리 (.dat) 및 개발사에 설명 (화기센) 3. Tower 의 KG Tower input 용 파일 형태 정리 (.kgt) 및 개발사에 설명 (화기센) 4. PAP 프로그램에서 파일 생성될수 있게 개발 (도프텍) 5. LOADMAN, PSVMAN, PSV DS 를 PAP 에 반영 (도프텍) | 최장미, 황언필 | 홍경민 지영주 | HEX DB에서 .dat 파일 생성 기능 PAP 개발 Tower DB 에서 .kgt 파일 생성 기능 PAP 개발 LOADMAN, PSVMAN, PSV DS 를 PAP 에 반영 개발 | .dat 파일 및 설명 첨부 (화기센) .kgt 파일 및 설명 첨부 (화기센) LOADMAN, PSVMAN, PSV DS 첨부 (공정)
| PAP | 신규개발 |  | 5.2 |  | PSV Vendor Cloud Platform과 연계 | - | 1. 요구사항 정리 (공정) PSV Vendor Cloud Platform과 연결 기능 제공 2. IAP 서버 위치 및 DB 구조로 integration 방안 도출 (화기센) 3. PAP 프로그램에서 데이터 퍼올수 있게 개발 (도프텍) | 황언필 | 노의정 | PAP 프로그램에서 IAP 서버에 붙어서 특정 attribute를 퍼올수 있게 PAP 개발 | PSV DB 및 벤더값 반영 대상 attribute 정리 첨부 (공정) Kb, Kd 값 추가
| PAP | 신규개발 |  | 5.3 |  | 기자재 先 확정 정보 연계 활용 | - | 1. 요구사항 정리 (공정) 기자재 先 확정 Database와 연결 기능 제공 2. MAP 서버 위치 및 DB 구조로 integration 방안 도출 (화기센) 3. PAP 프로그램에서 데이터 퍼올수 있게 개발 (도프텍) | 최장미, 황언필 | 신유진 | PAP 프로그램에서 MAP 서버에 붙어서 특정 attribute를 퍼올수 있게 PAP 개발 | EQ DB 및 선확정 스펙값 반영 대상 attribute 정리 첨부 (공정) 추후 update 예정. 현재 PDS용 Attribute를 우선으로 적용함
| PAP | 신규개발 |  | 5.4 |  | Equipment 작화 시스템 |  | 1. nozzle arrange 엑셀파일 업데이트 (화기센) 2. 엑셀 기준으로 테스트 (공정) 3. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 최장미 | 김상도 | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기기 작화용 엑셀파일 첨부 (화기센)
Export / Import | PAP | 신규개발 |  | 6.1 |  | Equipment D/S Template 추가 | 표준 양식 이외의 발주처, Licensor 양식 등록 기능 추가 | 1. 양식 정리 (공정) (Equipment D/S 21종) 2. ## 및 DB 작업 (공정) 3. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 최장미 | - | PAP 프로그램에 템플릿 반영 | EQ STD DS 첨부 (공정)
| PAP | 신규개발 |  | 6.2 |  | Equipment D/S Upload | 대량의 D/S 작업, 다수의 사용자 동시 작업 등 편의성을 위해 Excel로 Export 하여 작업 후 다시 PAP에 업로드 하는 기능 추가 필요 | 1. 기능정의 정리 (공정) 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 최장미 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| PAP | 개선 |  | 6.3 |  | Export - Excel List | export format setting | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 최장미 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| PAP | 개선 |  | 6.4 |  | Export - Instrument Data | Export 할 항목 select (check box), 선택된 항목 set 중 default 값 설정 | 1. 요구사항 정리 (공정) (Instrument D/S 9종) 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 황언필 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
Local Program의 Platform화 | PAP | 신규개발 |  | 7.1 |  | 사용중인 user 확인 | - | 1. 요구사항 정리 (공정) - Knox ID 정보와 연계하여 PAP의 각 TAB마다 접속정보를 프로그램 오른쪽에 팝업 - 관리자 계정과 일반 계정 분리가 필요하며 계정 별 접속 권한 다르게 설정할 수 있어야 함 2. 추후 데이터 플랫폼 (SWP) 개발간 기능확장 (화기센) | 최장미 | - | 웹 페이지 제작 웹서버/DB서버 환경 구축 본사 서버로 Migration | 현재 작업중인 사용자 / 데이터 관리 기능정의 첨부 (화기센)
기타 개선 및 기능 추가 | PAP | 신규개발 |  | 8.1 |  | 그 외 PAP 기능 추가 | 1. 도프텍과 1회/주 Comment & Reply Sheet로 관리 | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 최장미 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| PAP | 개선 |  | 8.2 |  | 엑셀형태 HMB Upload | - | 1. 요구사항 정리 (공정) Excel 형태 HMB 업로드 관련 기능 개선 필요 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 황언필 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| PAP | 개선 |  | 8.3 |  | UI 개선 | - | 1. 요구사항 정리 (공정)Local Program에서 Platform으로의 확장 및 관련 UI 개선 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 최장미 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)
| PAP | 개선 |  | 8.4 |  | 그 외 PAP 기능 개선 | 1. 도프텍과 1회/주 Comment & Reply Sheet로 관리 1) PAP로 3DModel Geometry 정보(Length, Fitting, Elevation)를 Import할 수 있는 기능 개선 2) PAP내 Import된 3DModel Geometry 정보(Length)를 HYTOS로 Export할 수 있는 기능 개선 3) PAP내에서 SPPID의 Line No와 3DModel상의 Line No 비교기능 개선, User에게 비교할 Line Numbering Key Factor조합권한 부여. 4) PAP내 불필요 DB Set제거 | 1. 요구사항 정리 (공정) 2. PAP 프로그램에 반영 (도프텍) | 강동수 | - | PAP 프로그램에 기능 반영 | 기능정의 첨부 (공정)