## Sheet1
PAP Schdedule Management
[11 empty] | Schedule | [12 empty] | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  | M12
추가수정예정 | Description | [7 empty] | 담당자 |  | 삼성 선제공 inform to 도프텍 |  |  |  | Start |  |  | End |  |  | M/H |  | Remark | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan, 2022
| Category |  |  |  | item |  |  |  | 삼성 | 도프텍 | Description | Schedule | Forecast | Actual | Schedule | Forecast | Actual | Schedule | Forecast | Actual | Forecast | Actual |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
| Hydraulic 자동화 | PAP | 신규개발 |  | 1.1 |  |  | Plot Plan을 통한 geometric data 연계 | 강동수, 김형찬 | 송근호 | logic |  |  |  | 2021-04-01 |  |  | 2021-05-30 | bar: Feb W1 to Feb W4
|  | PAP |  | 추가 |  | 1.1.1 | 2 | Hydraulic - 3D Information 자동화 | 강동수, 김형찬 | 송근호 |  |  |  |  | 2021-03-16 |  |  | 2021-03-31 | bar: Feb W1 to Feb W2
|  | PAP | 개선 |  | 1.2 |  | 3 | HYTOS 결과 Upload | 강동수 | 송근호 | - | - | - | - | 2021-03-01 |  |  | 2021-03-15 | bar: Feb W1
|  | HYTOS | 신규개발 |  | 1.3 |  |  | Drawing Engine 변경 | 강동수 | 김연진 | - | - | - | - | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-28 | bar: Feb W1 to Feb W4
|  | HYTOS |  | 추가 |  | 1.3.1 |  | PAP와 HYTOS간에 Nozzle 개수 및 Numbering Inconsistency수정 | 강동수 | 김연진 | - |  |  |  | 2021-02-15 |  |  | 2021-02-28 | bar: Feb W1 to Feb W2
|  | HYTOS | 신규개발 |  | 1.4 |  |  | PAP 내 data 연계한 value 비교 작업 | 강동수 | 김연진 | Table에 기입될 항목 선정 필요 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-30 | bar: Feb W1 to Feb W4
Subtotal
| PSV | PAP | 신규개발 |  | 2.1 |  |  | PSV Automation | 오기남 | 송근호 | - | - | - | - | 2021-02-01 |  |  | 2021-09-30 | bar: Feb W1 to Sep W4
Subtotal
| Database 구축 ; Material, Utility 물성, UoM | PAP | 신규개발 |  | 3.1 |  | 2 | 재질 적합성 검토 기능 추가 | 최장미 | 김문선 |  |  |  |  | 2021-07-01 |  |  | 2021-07-15 | bar: Feb W1 to Feb W2
|  | PAP | 개선 |  | 3.2 |  | 3 | Material DB 확장 및 Consistency Check | 황언필 | 김문선 | Material DB 제공 (Excel format) |  |  |  | 2021-07-16 |  |  | 2021-08-15 | bar: Feb W1 to Feb W4
|  | PAP | 신규개발 |  | 3.3 |  | 2 | Utility 물성 정보 | 황언필, 김형찬 | 송근호 | Utiltiy 물성치 Table 제공 |  |  |  | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-31 | bar: Feb W1 to Feb W2
|  | PAP | 신규개발 |  | 3.4 |  | 1 | Unit measurement 설정과 적용 | 최장미 | 임예철 | 각 문서에 Unit도 mapping 필요. Mapping 방법 도프텍과 논의 필요 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 | bar: Feb W1 to Feb W4
Subtotal
| PSN 활용 | PAP | 신규개발 |  | 4.1 |  | 2 | PSN을 활용한 PFD와 P&ID Mapping | 강동수 | 임예철 |  |  |  |  | 2021-02-01 |  |  | 2021-04-30 | bar: Feb W1 to Apr W4
|  | PAP | 신규개발 |  | 4.2 |  |  | PAP - SPPID 연결 정보 mapping 시 기능 추가 | 강동수 | 임예철 | - | - | - | - | 2021-02-01 |  |  | 2021-04-30 | bar: Feb W1 to Apr W4
|  | PAP | 신규개발 |  | 4.3 |  | 2 | Special Service Mark-up | 최장미 | 임예철 |  |  |  |  | 2021-07-01 |  |  | 2021-08-15 | bar: Feb W1 to Mar W2
|  | PAP | 개선 |  | 4.4 |  |  | Special Service - Flammable component | 최장미 | 임예철 | - | - | - | - | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-31 | bar: Feb W1 to Feb W2
|  | PAP | 신규개발 |  | 4.5 |  |  | SPPID viewer | 강동수 | 안함 | PSN 관련 inform 제공 or 별도 개발 결정 필요 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  | 2021-03-31
|  | SPPID Auto Breaker | 개선 |  | 4.6 |  |  | Flowrate 분할 로직 개선 | 강동수 | 한규호 | logic 제공 필요 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-30
|  | SPPID Auto Breaker | 개선 |  | 4.7 |  |  | Spec. break 심볼 배치 개선 | 강동수 | 한규호 | - | - | - | - | 2021-05-01 |  |  | 2021-05-15
|  | SPPID Auto Breaker | 개선 |  | 4.8 |  |  | Inconsistency Clear 기능 개선 | 강동수 | 한규호 | - | - | - | - | 2021-05-16 |  |  | 2021-05-31
|  | SPPID Auto Breaker | 개선 |  | 4.9 |  |  | 프로그램 실행 후 도면 닫기 | 강동수 | 한규호 | - | - | - | - | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-15
|  | SPPID Auto Breaker | 신규개발 |  | 4.10 |  |  | H/ex Pump 주변 DP/DT break logic 추가 | 강동수 | 한규호 | logic 제공 필요 |  |  |  | 2021-06-16 |  |  | 2021-06-30
Subtotal
| 타 Program, Platform과 연계 | PAP | 신규개발 |  | 5.1 |  |  | H/ex, Tower, Vessel 계산 프로그램 연계 | 최장미, 황언필 | 송근호 |  |  |  |  | 2021-05-01 |  |  | 2021-06-30 | bar: Feb W1 to Mar W4
|  | PAP | 신규개발 |  | 5.2 |  |  | IAP (i-VCS)와 연계 | 황언필 | 김문선 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-30 | bar: Feb W1 to Feb W4
|  | PAP | 신규개발 |  | 5.3 |  |  | 기자재 先 확정 정보 연계 활용 | 최장미, 황언필 | 김문선 |  |  |  |  | 2021-07-01 |  |  | 2021-08-31 | bar: Feb W1 to Mar W4
|  | PAP | 신규개발 |  | 5.4 |  | 1 | Equipment 작화 시스템 | 최장미 | 임예철 | 작화 program 제공 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  | 2021-04-30 | bar: Feb W1 to Apr W4
Subtotal
| Export / Import | PAP | 신규개발 |  | 6.1 |  |  | Equipment D/S Template 추가 | 최장미 | 임예철 | - | - | - | - | 2021-03-01 |  |  | 2021-03-31 | bar: Feb W1 to Feb W4
|  | PAP | 신규개발 |  | 6.2 |  | 1 | Equipment D/S Upload | 최장미 | 임예철 | - | - | - | - | 2021-04-01 |  |  | 2021-04-30 | bar: Feb W1 to Feb W4
|  | PAP | 개선 |  | 6.3 |  | 3 | Export - Excel List | 최장미 | 송근호 | - | - | - | - | 2021-05-01 |  |  | 2021-05-31 | bar: Feb W1 to Feb W4
|  | PAP | 개선 |  | 6.4 |  |  | Export - Instrument Data | 황언필 | 김문선 | - | - | - | - | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-30 | bar: Feb W1 to Feb W4
Subtotal
| Local Program의 Platform화 | PAP | 신규개발 |  | 7.1 |  |  | 사용중인 user 확인 | 최장미 | ALL | Single ID, window ID 여부 결정 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  | 2021-09-30 | bar: Feb W1 to Sep W4
Subtotal
| 기타 개선 및 기능 추가 | PAP | 신규개발 |  | 8.1 |  | 3 | 그 외 PAP 기능 추가 | 최장미 | 김문선 | - | - | - | - | 2021-02-01 |  |  | 2021-09-30 | bar: Feb W1 to Sep W4
|  | PAP | 개선 |  | 8.2 |  | 3 | 엑셀형태 HMB Upload | 황언필 | 송근호 | - | - | - | - | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-28 | bar: Feb W1 to Feb W4
* |  | PAP | 개선 |  | 8.3 |  | 3 | UI 개선 | 최장미 | ALL | - | - | - | - | 2021-02-01 |  |  | 2022-01-31
|  | PAP | 개선 |  | 8.4 |  | 3 | 그 외 PAP 기능 개선 | 강동수 | 김문선 | - | - | - | - | 2021-02-01 |  |  | 2021-04-30 | bar: Feb W1 to Apr W4
Subtotal
Total
[10 empty] | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8
Note on L4: 선제공 inform 없을시 - 로 표기