## 업로드 기능
No. | Category | Comment 내용 | 송부 일자 | 처리 결과 | 추가 comment 여부 | Remark
1 | General | 업로드 대상 파일 형식은 xls, csv, sql 혹은 서버 데이터 연동 (TBD)
2 | General | 업로드한 데이터를 임시 table 로 생성해서 standard DB (process DB) 에 일정한 logic 으로 연동해서 데이터를 옮기는 방식
3 | General | 업로드한 날짜/사용자 이름/IP등 으로 데이터 추적관리 필요
4 | General | 업로드 후의 process DB 들은 모두 user 가 별도 UI로 개별로 값 수정 가능해야 함 - 값 수정 가능/불가능 필드들은 추후 안내, 지금은 모두 가능하게 유지 -HYTOS 의 하단부분 stream data 수정하듯이
5 | HMB | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: MDBS로 인식해서 추출된 HMB
6 | HMB | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: stream no (숫자 / 숫자+문자 / 문자+숫자 / 공백) 열: attribute (문자 / 공백)
7 | HMB | 행 개수만큼 레코드 생성
8 | HMB | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후 Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
9 | HMB | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 HMB_Condition 에  각 레코드 별 데이터 입력
10 | HMB | 변환된 표준 attribute 중 물질로 분류되는 것들은 (IsComponent=1) usersetting_component table 을 거쳐서 component 번호를 알아낸 뒤 (1~20)  HMB_Composition table 에 데이터 입력
11 | Line | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: SPPID 의 piperun attribute report
12 | Line | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: line no (숫자 / 문자) 열: attribute (문자 / 공백)
13 | Line | 행 개수만큼 레코드 생성
14 | Line | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후 Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
15 | Line | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 필드에  각 레코드 별 데이터 입력
16 | Line | Line 의 Related Stream no1 --- HMB_condition table 의 Stream Number 관계 형성 (같은 값)
17 | Line | Line 의 Attribute 들에 HMB_condition 의 값들을 읽어서 그대로 씀
18 | Line | 특정 열들은 내부 calculation module 으로 채워짐 (TBD)
19 | Instument | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: SPPID 의 instrument report
20 | Instument | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: line no (숫자 / 문자) 열: attribute (문자 / 공백)
21 | Instument | 행 개수만큼 레코드 생성
22 | Instument | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후 Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
23 | Instument | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 필드에  각 레코드 별 데이터 입력
24 | Instument | 외부 PSN 구동 결과물로 Instrument Line size, Material class, Seq no, Location 을 입력
25 | Instument | 상기 Location --- Line table의 line no 와 관계형성
26 | Instument | Instrument 의 Attribute 들에 Line 의 값들을 읽어서 그대로 씀
27 | Equipment | 파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD) 대상: MDBS로 인식해서 추출된 HMB
28 | Equipment | 임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사 행: stream no (숫자 / 숫자+문자 / 문자+숫자 / 공백) 열: attribute (문자 / 공백)
29 | Equipment | DB내 대상 Table 을 결정짓는 Type 을 UI로 결정함
30 | Equipment | 열에 있는 attribute 단어를 취득 후  Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
31 | Equipment | 변환된 표준 attribute 단어가 위치한 eq_/// table 에 각 레코드 별 데이터 입력

## 유저 세팅
No. | Category | Comment 내용 | 송부 일자 | 처리 결과 | 추가 comment 여부 | Remark
1 | General | 유저 세팅 값은 별도 UI를 통한 project 설정을 의미하며, 각 table 들의 개별 data value 값 수정을 의미하지 않음 - HMB, Line, Instrument, eq_/// 는 UI 없이 HYTOS 의 stream data 수정하듯이 sheet 처럼 수정
2 | Dictionary | PAP 기능정의 PPT 참조
3 | Material | PAP 기능정의 PPT 참조
4 | Special Service | PAP 기능정의 PPT 참조
5 | Component | PAP 기능정의 PPT 참조
6 | Unit | PAP 기능정의 PPT 참조

## 작화 프로그램
No. | Category | Comment 내용 | Comment 작성자 | 송부 일자 | 업체 회신일 | 처리 결과 | 추가 comment 여부 | Remark
1 | Drawing | Symbol Category 재정립 - 첨부 File 참조 |  | 2020-10-27
2 | Drawing | Symbol Editor 기능 개선 필요 : 현재 새로운 Symbol 추가 불가 |  | 2020-10-27
3 | Drawing | Font 크기조절 및 정렬기능등의 UI추가 필요 |  | 2020-10-27
4 | Drawing | Bidirectional Line 추가 필요 |  | 2020-10-27
5 | Drawing | Equipment Short spec에 Unit No-Equip Type-Equip Seq No-Suffix로 되어있는데 User가 수정 가능한지 |  | 2020-10-27
6 | Drawing | Title Box 및 Symbol에 Font 맞춰지게 기능 추가 |  | 2020-10-27
7 | Drawing | Drawing에서 Unit No.를 Default 하게 하는 기능 |  | 2020-10-27
8 | Drawing | Symbol 별 Short Spec내에 Equip Type을 지정할 수 있는 기능 |  | 2020-10-27
9 | Drawing | 위 창에서 Service Name를 2~3줄로 입력할 수 있는 기능. Service Name을 입력한 후에 Drafting 화면에서 라인 개수를 조정할 수 있지만, 위 창에서 Data를 수정하게 되면 다시 한 줄로 리셋됨. |  | 2020-10-27
10 | Drawing | 좌우, 위아래 대칭을 하고나서 item 크기를 조절하게 되면 대칭이 풀림 |  | 2020-10-27
11 | Drawing | Stream No. 표기된 Diamond Symbol 이동할 수 있는 기능 |  | 2020-10-27
12 | Drawing | Auto Gap 활성화 되는 곳이 있고 안되는 곳이 있음 |  | 2020-10-27
13 | Drawing | 세이브 & 로드를 진행하면 BL 박스의 inform이 풀리는 부분 → 세이브 & 로드를 진행하였더니 BL 박스의 information이 다시 일렬로 정렬 → 위치 수정해 놓은 Equipment Tag들도 기본세팅 자리로 되돌아감 |  | 2020-10-27
14 | Drawing | 3) Data input시 Tab키 사용가능 A. 현재는 Tab키를 누르면 Data input하는 칸만 (수직방향)으로 가는 것이 아니라 Parameter (Property) 로 가져서 Tab키를 2번 눌러야 함 (캡처상 빨간색 화살표 확인) 파란색 화살표처럼 변경할 필요가 있어보임. |  | 2020-10-27
15 | Drawing | 4) Data input 칸에 Quick bar 생성 Equipment Tag/Data input시 Input후 나가서 다른 equipment 또 선택하는 번거로움이 있음. 보통, Data input 자체가 PFD 그림먼저 그린 후, PFD상 Short-spec table을 보고 한번에 넣기에 Equipment data input칸에 Quick bar 생성 하여 거기서 Equipment들 바꿔가면서 data input하면 시간을 많이 줄일 수 있을 것 같음. 현재는 Equipment 그리면 공란이기에 처음에 그릴 떄 Filter-1 / Filter-2등 임시 Equipment No 를 부여한다면 혼돈없이 사용 가능할 것 같음 (하기 캡쳐 예시, 빨간 펜) |  | 2020-10-27
16 | Drawing | 대문자를 Default로 하고 소문자 입력이 필요할때 수정할 수 있게 하는 기능 |  | 2020-10-27
17 | Drawing | Stream / Tag no. 중복 자동검사 -> Tag No.들이 중복으로 넣어지면 error or alarm이 pop-up되면 좋을 것 같음. |  | 2020-10-27
18 | Drawing | BL (Arrow/Box) 관련 A. Arrow형 BL은 From/To도 기입하면 더 정확하게 기입이 될 것 같음. B. Tag No. Service name 보다는 DWG No. / Fluid name 등을 기입하거나 아니면 Arrow 미리보기에 해당 data가 어디에 표시되는지 미리보기가 되었으면 좋겠음. (아래 예시) |  | 2020-10-27
19 | Drawing | Box 형 BL Symbol 자체를 이동시 Display 된 data도 함께 움직이면 좋겠음. (아래 캡쳐 : 박스를 아래로 이동시에 빨간 동그라미에 있던 글씨는 안 움직인 상황) |  | 2020-10-27
20 | Drawing | Equipment Symbol크기에 비해 Nozzle Number가 너무 커서 Nozzle 추가시 연결이 어려움. |  | 2020-10-27
21 | Drawing | 연결 여부를 nozzle 색변화로 확인하는데, 부정확함. A. 하기 Tank는 양쪽다 연결되었으나, 한쪽만 노란색으로 표시됨 B. 연결이 안되었으나, 노란색으로 표시됨 |  | 2020-10-27
22 | Drawing | Line distance Minimize 필요 Line 은 Direction Arrow가 2개 발생하는데, Equipment 이동시 첫번쨰 Arrow는 고정되고, 2번쨰 Arrow만 minimize되서 그림이 아크로바틱하게 그려짐 (하기 캡쳐 참조) |  | 2020-10-27
23 | Drawing | Line split 사용시 error Line splitter를 2개이상 연속 사용되면 Line connection이 되지 않음. |  | 2020-10-27
24 | Drawing | 매뉴얼 업데이트 필요 A. Ex) Symbol 수정가능한데 매뉴얼상 정보가 없음. B. 연결되면 파란색에서 노란색으로 노즐 변경되는데 매뉴얼은 빨간색임 |  | 2020-10-27
25 | Drawing | 좌우 대칭시 Nozzle No.도 같이 대칭되는데 Symbol만 대칭되도록 개선 필요 |  | 2020-10-27
26 | Drawing | Guide Grid 추가 필요 |  | 2020-10-27
27 | Drawing | Symbol 회전 가능여부 (현재는 대칭 및 90도단위로만) |  | 2020-10-27
28 | Drawing | Ctrl+Z 눌렀을때 Symbol 크기 되돌아가게 하는 기능 |  | 2020-10-27
29 | Drawing | line을 그렸다가 지웠을 때, 지워지지 않는 Stream 연결점이 남아있는 경우가 있음. delete를 눌러도 지워지지 않음. 간간히 발생 |  | 2020-10-27
30 | Drawing | 개체 이동시 키보드 방향키로도 가능하게 하는 기능 |  | 2020-10-27
31 | Drawing | EQUIPMENT나 다른 INFORMATION 넣을때 엔터 치면 줄바꿈이 되는 기능, 현재는 방향키로만 |  | 2020-10-27
32 | Drawing | 복사 붙여넣기시 화면을 벗어나거나, 심볼이 갑자기 그래픽처럼 바뀌어 다시 그려야 하는 상황 발생함 |  | 2020-10-27
33 | Drawing | 라인 REVERSE 아이콘은 여러줄이 한번에 되지만 우클릭은 한줄씩만 수정이 됨. |  | 2020-10-27
34 | Drawing | Equipment Tag 생성 위치가 각기각색임, 통일 필요 |  | 2020-10-27
35 | Drawing | Splitter로 분기라인 연결하는게 번거로움. line을 stream line에 클릭 시 자동으로 splitter 삽입 되게 하는 것도 좋을 것으로 보임 |  | 2020-10-27