## Slide 1
플랜트 EDW-3D-PID 연계 시스템 신규 구축 착수보고회
2018. 10. 5

## Slide 2
목 차
사업 개요
사업 범위
사업 내용
일정 계획

## Slide 3: 1. 사업 개요
항 목 | 내 용
1. 사 업 명 | 플랜트 EDW-3D-PID 연계 시스템 신규 구축
2. 목 적 | 시스템 도입을 통해 플랜트 설계 데이터 중심으로 설계 업무 개선 및 설계 정보 자산화 시스템 구축 ( Data Reuse, Data Share, Data Validation )
3. 추진 기간 | 2018.09.01 ~ 2018.12.31(4개월)
4. 발 주 자 | 삼성물산
5. 사 업 자 | 도프텍㈜
6. 개발 방향 | ○ P&ID(2D) 데이터 자동 추출 연계 / 조회 기능 ○ PDS(3D) 데이터 자동 추출 비교 / 갱신 기능 ○ AVEVA.NET Configuration

## Slide 4: 2. 사업 범위
플랜트 EDW-3D-PID 연계 시스템 신규 구축에 필요한 삼성물산의 요구 사항을
충족하는 기능 개발
분 야 | 대상 내역
분 석 | ○ 삼성물산 요구 사항 분석
구 축 | ○ AutoCAD Plant P&ID 데이터 자동 추출 프로그램 ○ PDS 데이터 자동 추출 / 갱신 프로그램 ○ AVEVA.NET Configuration
개 발 | ○ P&ID, PDS 데이터 추출 편의성 제공을 위한 화면 개발 ○ AutoCAD Plant P&ID 데이터 추출 기능 개발 ○ PDS 데이터 추출/갱신 기능 개발 ○ AVEVA Engineering 연계 기능 개발
교육 | ○ 교육 및 Manual 작성

## Slide 5: 3. 사업 내용
PDS 데이터 자동 추출 / 갱신 프로그램
AVEVA.NET Configuration
Column, Line No Mapping 화면 개발
PDS 데이터 추출 및 갱신 기능 개발
AVEVA Engineering 연계 기능 개발
PDS Gateway Configuration
AutoCAD Gateway Configuration
2
3
AutoCAD Plant P&ID 데이터 자동 추출 프로그램
1
추출 대상(Line, Equipment, Instrument, Valve)에 대한 Configuration 화면 개발
AutoCAD Plant P&ID 데이터 추출 기능 개발
AVEVA Engineering 연계 기능 개발
■ 주요 개발 내용

## Slide 6: 3. 사업 내용
프로젝트 및 추출 대상에 대한 Configuration 화면 개발
■ AutoCAD Plant P&ID 데이터 자동 추출 프로그램
프로젝트 등록
Publish
1
2
3
Configuration

## Slide 7: 3. 사업 내용
AutoCAD Plant P&ID 데이터 추출 기능 개발
■ AutoCAD Plant P&ID 데이터 자동 추출 프로그램
AutoCAD Plant P&ID
3
데이터 추출
2
1
예외 패턴 입력
P&ID 데이타베이스 접속

## Slide 8: 3. 사업 내용
AVEVA Engineering 연계 기능 개발
■ AutoCAD Plant P&ID 데이터 자동 추출 프로그램
AVEVA Engineering 연계 기능
2
1
도면 선택 후 Export
존재하지 않으면 생성
존재하면 속성 업데이트

## Slide 9: 3. 사업 내용
Column, Line No Mapping, Valve Prefix 화면 개발
■ PDS 데이터 자동 추출 / 갱신 프로그램
PDS Column과 AVEVA Eng. Object 속성 매핑
PDS Line No와 AVEVA Eng. Object 속성 매핑

## Slide 10: 3. 사업 내용
PDS 데이터 추출 및 갱신 기능 개발
■ PDS 데이터 자동 추출 / 갱신 프로그램
12 Table
22 Table
24 Table
PDS
2
데이터 추출
1
PDS 데이타베이스 접속

## Slide 11: 3. 사업 내용
AVEVA Engineering 연계 기능 개발
■ PDS 데이터 자동 추출 / 갱신 프로그램
PDS  AVEVA Engineering
AVEVA Engineering  PDS
1
2

## Slide 12: 3. 사업 내용
PDS, AutoCAD Plant P&ID Gateway
■ AVEVA NET Configuration
PDS Gateway
AutoCAD Plant P&ID Gateway

## Slide 13: 4. 일정 계획 및 산출물
Phase/Activity |  | 09월 | 10월 | 11월 | 12월
주요이벤트 |  |  |  |  | 
분석 | 현행 업무 분석 |  |  |  | 
 | 화면 설계서 |  |  |  | 
개발 | AutoCAD Plant P&ID 데이터 추출 |  |  |  | 
 | PDS 데이터 추출 |  |  |  | 
 | AVEVA Eng. 연계 |  |  |  | 
 | AVEVA NET Configuration |  |  |  | 
 | 통합 테스트 |  |  |  | 
산출물 |  |  | 화면정의서 착수보고서 |  | 완료보고서 매뉴얼 프로그램
착수보고
완료보고
2018

## Slide 14
End of Document