## Sheet1
omment 선택시 3D model로 자동 Navigation 기능 |  | 완료
Comment별 History 저장 |  | 완료
Internet 미연결 (현장에서 model review시) 대비하여 개인 컴퓨터 프로그램 설치후 model comment Web에 loading 기능 개발 | 2차 개발 | 불가
Tag별로 사용자 임의 category 설정이 가능하게 하여 Status에서 정렬 및 필터링 가능하게 구현 - Excel 리포트는 2차 |  | 미진행
1차적으로 Closeout Report 작성되어 발주처에 제출되더라도 reject되어 발주처가 추가코멘트를 할 수 있기에 n차 closeout report가 필요. - 30% , 60%, 90% 카테고리를 등록 할수 있고 해당 차수별 리포트를 출력 할수 있다. |  | 완료
Comment Report 작성 주체팀을 변경할 수 있어야 함. 예시로 1차 closeout report 제출 시엔 PI팀이 작성했더라도 2차 Closeout report는 CV팀이 작성하는 경우가 있음. 작성주체팀에 이견이 있을 때 PM/EM이 중재하여 정할 수 있음 - Comment 입력 시 Action By 변경 가능하게 (확정) |  | 완료
Closeout Status관리를 위해 Closeout report 제출예상날짜/제출날짜/Close 날짜 등 입력이 가능하도록 해야 함. 시스템에서 Closeout plan 까지 뽑을 수 있도록 구현 - 제출예상날짜/제출날짜/Close 날짜 입력은 1차 |  | 완료
Report 설계팀치 check 박스에 체크를 하고 사업팀이 날짜를 찍은 항목은 Close report에 출력이 되고 해당 항목은 수정 할수 없다. - Issue / Report 플래그 추가 - Reviwe /Issue에 대해 다시 물어 본다고함 |  | 미진행
Tag 번호 규칙 - 유닛별로 Tag를 범위 구간을 입력하고 사용 (번호사이 구멍이 생김) (확정) |  | 완료
모든 화면을 DLL로 만들어 임베디드 (현재 일정으로는 불가 현재 있는 화면을 임베디드 하게 제안) |  | 불가
Preview는 데이터 4건 까지 |  | 미진행
Finish by Date, Finish Date, Closed Date 날짜 지났을때 어떻게 할것인지 논의후 알려주시겠다고함
나비스웍 Tag 네모에서 동그라미로 가능한지 |  | 완료
DRM 관련 기능 추가 해야함 |  | 미진행
사업주 메일 발송 기능 (협의중) |  | 미진행
E space - DB 는 Espace 인스턴스에 추가 - 개발 환경 -- vs2017 -- c# -- dev express 사용 ( 도프텍은 telerik. spread , gembox 사용 한다고 전당) -- 디자인 가이드 받기로 했음 -- 다국어 (한/영) -- 화면마다 메뉴얼 있음 ( 전체 사용자 메뉴얼만 제공 하기로 함)