## 표지
3D 기반 발주처 코멘트 관리 시스템 개발
요구사항정의서
문서번호 | 요구사항정의서
버 전 | R 1.0 | 작성일자 | 2019-12-30
업 체 명 | 도프텍㈜ | PM확인 | 박 경 범 (인)
담담부서 |  | 담당자확인 | 박 지 연 (인)

## 개정이력
재.개정내역
Ver | 제,개정일자 | 구분 | 제.개정 페이지 및 내용 | 작성자 | 검토자
1.0 | 2019-12-30 | 최초작성 | ○ 신규 작성: - 요구사항정의서 참조 | 박경범

## 요구사항정의서
요 구 사 항 정 의 서
요구사항 ID | 업무구분 | 기능(명) | 기능 상세 설명 | 유형 | 요청근거(출처) | 요청자 | 요청일자 | 중요도 | 난이도 | 수용여부 | 비 고 (도프텍) | 비 고
SR-0001 | Comment 관리 | Comment Tag 생성 | 설계 변경 사항에 대한 Comment Tag 생성 | 기능 | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용 | 기본기능
SR-0002 | Comment 관리 | Comment Tag 수정 | Comment Tag 수정 내역 관리(latest Date, User) 기능 | 기능 | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용 | 기본기능
SR-0003 | Comment 관리 | Dashboard | Comment List 조회, 필터링 기능 | 기능 | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 부분수용 | 추가요구사항 Excel Reprot는 2차
SR-0004 | Navisworks / SPR | Comment Tag 생성 | 설계 변경 사항에 대한 Comment Tag 생성 | 기능 | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용 | 기본기능
SR-0005 | Navisworks / SPR | Comment Tag 수정 | Comment Tag 수정 내역 관리(latest Date, User) 기능 | 기능 | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용 | 기본기능
SR-0006 | Navisworks / SPR | 자동 Navigation 기능 | Comment 선택 시 3D Model 로 자동 Navigation 기능 | 기능 | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용 | 추가개발
SR-0007 | Navisworks / SPR | Tag Report / 3D Model 간 연계 기능 | Tag Report / 3D Model 간 연계 기능 | 기능 | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용 | 추가개발
SR-0008 | Report 관리 | Comment Report 생성 | 설계 변경 사항에 대한 Comment Report 생성 | 기능 | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용 | 기본기능
SR-0009 | Report 관리 | Comment Report 배포 | 설계 변경 사항에 대한 Comment Report 배포 | 기능 | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용
SR-0010 | Report 관리 | Snapshot 자동 생성 | Snapshot 자동 생성(Before / After) | 기능 | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용 | 기본기능
SR-0011 | 인터페이스 | SPR/Navisworks | Comment 관리 시스템과 SPR/Naviswors 인터페이스 | I/F | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용 | Naviswors 기본기능 SPR 추가 개발
SR-0012 | E SPACE 연계 | E SPACE 연계 | 설계 데이터 및 화면 연계 | I/F | 제안요청서 | 현대엔지니어링 | 2019-12-01 |  |  | 수용
SR-0013 | Navisworks / SPR | 자동 Navigation 기능 | Latest Snapshot(After Snapshot) 기준으로 이동 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2019-12-19 |  |  | 수용 | 추가개발
SR-0014 | Comment 관리 | Dashboard | Tag 별로 사용자 임의 Category 설정이 가능하게 하여 Status 에서 정렬 및 필터링 가능하게 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2019-12-19 |  |  | 수용 | 추가요구사항 Excel Reprot는 2차
SR-0015 | Comment 관리 | Dashboard | Comment 별 History 저장하고 간단한 팝업 조회 가능 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2019-12-19 |  |  | 수용 | 추가개발
SR-0016 | 권한 관리 | Comment 권한 관리 | 권한을 가진 PM/EM이 Comment Report 작성 주체 팀을 변경 할 수 있도록 구현 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2019-12-19 |  |  | 수용 | 추가개발
SR-0017 | Comment 관리 | Dashboard | Closeout Status관리를 위해 Closeout report 제출예상날짜/제출날짜/Close 날짜 등 입력이 가능하도록 해야 함. 시스템에서 Closeout plan 까지 뽑을 수 있도록 구현 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2019-12-19 |  |  | 수용 | 기본기능 컬럼세팅 응용
SR-0018 | Report 관리 | Comment Report 배포 | Issue Tag 다중 선택 후, 출력 시 용도(Review용 or Issued) 표시 기능 추가 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2019-12-19 |  |  | 수용 | 추가개발 컬럼세팅 응용 Report 출력시 콤보박스로 Issue Tag 선택 추가
SR-0019 | Comment 관리 | Dashboard | 차트 색상 변경 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2020-03-11 |  |  | 수용 | 색상변경
SR-0020 | Comment 관리 | Dashboard | 차트에 부서별로 현황을 확인 할수 있었으면 좋겠다 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2020-03-11 |  |  | 수용 | 부서콤보박스 추가
SR-0021 | Report 관리 | Report | 기본리포트를 프로젝트 생성시 추가 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2020-03-11 |  |  | 수용 | 기본리포트를 프로젝트 생성시 추가
SR-0022 | Report 관리 | Report | issue / Report 플래그를 자동 추가 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2020-03-11 |  |  | 기각 | 리포트 파일마다 양식이 달라 일괄적용은 어렵고 기본리포터 세팅을 참조로 세팅을 할수 잇도록 기본리포트 추가 (SR-0021) 로 대체
SR-0023 | Comment 관리 | Comment Tag 생성 | SPR/Naviswors에 Tag 생성 버튼 추가 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2020-03-18 |  |  | 기각 | Tag 생성 및 Tag 저장 버튼에 단축키를 적용하는 기능 으로 대체
SR-0024 | Navisworks / SPR | Comment Tag 생성 | Comment 관리 시스템의 데이터를 Naviswors/SPR 에 Tag 추가 기능 개발 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2020-03-18 |  |  | 논의필요 | 개발해야 하는 프로그램의 양이 많아 일정추가 필요 현재기간엔 불가 예상되는 문제점 1. Naviswors의 Item이 삭제나 수정이 되었을 경우 Tag추가 안되는 문제 2. Naviswors에 기존 Tag가 있을때 문제 적용방법논의 필요
SR-0025 | Report 관리 | Report | 부서, Status(Open/Close), Issue 콤보박스 추가 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2020-03-18 |  |  | 수용 | 콤보박스 추가
SR-0026 | Navisworks / SPR | Excel Upload / SPR/Naviswork 데이터 업로드 | SPR/Naviswork 의 Tag정보를 Comment 관리 시스템으로 업로드 HEC에서 Excel로 관리 중인 데이터를 Comment 관리 시스템으로 업로드 | 기능 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2020-03-18 |  |  | 논의필요 | 개발해야 하는 프로그램의 양이 많아 일정추가 필요 현재기간엔 불가 예상되는 문제점 1. Excel에 좌표 정보가 없음 2. Upload하는 Excel의 양식 정의 필요
SR-0027 | Comment 관리 | Local 저장 기능 | MDB등 User DB에 데이터를 저장 한 후 Comment 관리 시스템으로 업로드 하는 기능 | 긴으 | 현업 미팅 | 현대엔지니어링 | 2020-03-18 |  |  | 기각 | 2차 개발시 반영
┌해당 개발계획에 'O' 記入
[진행Level] 1:PS완료, 2:PS검토完, 3:PG완료, 4:PG검토完 ┐